## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 11.07.2022г. По 15.07.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 11.07.2022 ( понедельник) | ф.94-2 Л1 и Л2 отТП №94-2-44 | [7 empty] | Кубеково | [11 empty] | Л-2, Л-3 реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | Ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 74/9/1-74/9/3 монтаж провода ВЛИ 0,4кВ. совместным подвесом по опорав ВЛЗ 10кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ПС №134 Солонцы 1Т,1 сек 110 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 1Т,1 сек 110 кВ , ТН 1 сек 10 кВ,ОДКЗ, СР 1 сек 110 кВ текущий ремонт | 05:00 - 20:00 |  | СП
|  | ПС №45 "Емельяново" 2Т,2 сек 110 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 2Т,2 сек 110 кВ текущий ремонт | 05:00 - 20:00 |  | СП
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | демонтаж опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-2 | [7 empty] | ст Минино | быт | [10 empty] | выправка опор, замена вязки провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС, СВЭТ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | замена дефектного изолятора | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 66-3-7 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 12.07.2022 ( вторник) | КСТП №45-10-45 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Ввод в ТП ВЛ-0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | демонтаж в ОЗ ВЛ от опоры №89/7 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ВЛ 10 кВ ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | пролет оп 116/16-116/20 установка подставной опоры, монтаж провода совместным подвесом. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Глазунов
|  | ПС №134 Солонцы 2Т,2 сек 110 кВ, ВЛ С 216 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 2Т,2 сек 110 кВ, ЛР 110 кВ С 216 текущий ремонт | 05:00 - 20:00 |  | СП
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 , ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино, Расскаты | быт | [10 empty] | Демонтаж реклоузера оп 152/80 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | демонтаж опор, переподключение абонентов на новую линию СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр Знамя, Покровка , Медведа | [11 empty] | Валка деревьев, расч тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2,Л3 оп3 ктп 88-1-5 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 13.07.2022 ( среда) | ПС №64 "Дрокино" В ф.64-1,В ф.64-7, В ф.64-8 | [7 empty] | д. Минино, СНТ Два ручья | быт | [10 empty] | проф.восстановление УРЗА | 00:00 - 06:00 |  | СРЗА
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
| 14.07.2022 ( четверг) | ПС №94"Частоостровская" 1Т, ОД 1Т 110 кВ, КЗ 1Т 110 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | опробование ОД/КЗ 1Т | 05:00 -17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №45"Емельяново" В ф.45-5, В ф.45-7 | [7 empty] | пгт Емеляново | быт | [10 empty] | опробование ОД/КЗ 1Т | 00:00 - 06:00 |  | СРЗА,СП
|  | ПС №45 "Емельяново" 1Т,1 сек 110 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 1Т,1 сек 110 кВ - текущий ремонт | 05:00 - 20:00 |  | СП
|  | ПС № 88 "Талая" 2Т, 2 сек 35 кВ , ВЛ Т-39 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | 2Т,2 сек 10 кВ , ТН 10 кВ , ЛР Т39 текущий ремонт | 05:00 - 20:00 |  | СП
|  | 45-7-68 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф.86-4 | [7 empty] | Придорожка Старцево | быт | [10 empty] | валка деревьев, устанока ж./б пр,расчистка тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Первомайский | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп№2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 15.07.2022 (Пятница) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-2 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС №45"Емельяново 110" В Т-19 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | опробование АПВ | 00:00 - 06:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка, Устюг, | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-4 | [7 empty] | Первомайский | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера оп№2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр Знамя, Покровка , Медведа | [11 empty] | Валка деревьев, расч тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
16.07.2022 (Суббота)
Начальник Емельяновского РЭС Синилкин Е.А.