## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 01.08.2022г. По 05.08.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 01.08.2022 ( понедельник) | ф. 64-7 | [7 empty] | д. Минино | [11 empty] | Врезка в ВЛ 0,4кВ Л-1 от тП 64-1-9 оп. №6 расположенная совместным подвесом по опоре №66 ВЛ 10 кВ ф. 64-7 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Шестаков
|  | Ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | отпайка от оп. 27/1 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС-90 «Западная-2» ТН С-21, ТН-1сек./35 кВ, ТН-1сек/6 кВ | [7 empty] | Солонцы | без погашения | [10 empty] | для проведения работ по текущему ремонту ТН. | 00:00-06:00 |  | СП
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка, Устюг, | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1, от ктп 87-3-7 пр оп 20-25 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Обрезка крон деревьев, перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-7 | [7 empty] | д. Минино | [11 empty] | Ремонт , регулировка РЛНД 10 кВ оп № 9А/56 ктп 64-7-6 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.08.2022 ( вторник) | Ф.45-4; Ф.45-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Опора №21/13 Ф.45-4, Ф.45-3 опора №12/17 вырубка просеки в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Ронжин
|  | Емнльяново | [7 empty] | ТП 45-3-1 | [11 empty] | Обшивка металлом ячеек РУ 10 кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Степанов
|  | Ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | отпайка от оп. 27/1 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС №134 «Солонцы» 2сек.10кВ ,В ф.134-01, 134-06 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | монтаж цепей дуговой защиты,проф.контроль устройств РЗА Для безопасного выполнения работ заземлить все отходящие линии секции. | 00:00-06:00 |  | СРЗА
|  | ПС №134 «Солонцы» В.ф. 134-2, 134-4, 134-6, 134-8 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | для проведения работ по среднему ремонту В-10 кВ | 00:00-06:00 |  | СП
|  | 64-1-58 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Расчистка, образка, валка | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.08.2022 ( среда) | Ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | оп. №65/98 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | Ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | отпайка от оп. 27/1 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС №136 "Никольская" 1Т, В 35 1Т | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | послеаварийная проверка УРЗА | 04:00-17:00 |  | СРЗА
|  | 63-7-16 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л3 оп 3 от ктп 63-7-4 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | замена опор с укосом, замена ввода 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Выправка траверсы,оп 97/3, выправка оп № 109/2,109/7,109/29 уст дв кр пр, замена А оп 21 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 04.08.2022 ( четверг) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | Ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | отпайка от оп. 27/1 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | 47-2-7 | [7 empty] | Тыжновка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-6-7 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка, Устюг, | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.08.2022 (Пятница) | ф. 63-5 | [7 empty] | п. Элита | [11 empty] | Монтаж ВЛИ 0,4кВ КТП 63-5-3. Расположенного совместным подвесом по опорам № 17,18 ф. 63-5 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Шестаков
|  | Ф.64-2 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | отпайка от оп. 27/1 Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС №94"Частоостровская" 1сек.10кВ ,СВ-10кВ, В ф.94-7 | [7 empty] | Кубеково, Промзона | [11 empty] | монтаж цепей дуговой защиты. Для безопасного выполнения работ заземлить все отходящие линии секции. | 00:00-06:00 |  | СРЗА
|  | 86-4-10 | [7 empty] | Старцево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | Кача | [11 empty] | Замена дефектного изолятора | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
06.08.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.