## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 05.09.-09.09.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 05.09.2022 ( понедельник) | КТП 87-6-32 | [7 empty] | Устюг самоцветы | [11 empty] | Ввод в тТП ВЛИ 0,4 кВ. | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | Емельяновао | [11 empty] | Устранение замечаний по реклоузеру оп 40/б | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | 63-7-2 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 78-5-34 | [7 empty] | Совхоз Сибиряк | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, рас тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-7-28 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.09.2022 ( вторник) | В ф.86-7 | В ф.86-7 | [6 empty] | Арей | [11 empty] | проф. контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново | быт | [10 empty] | Устранение замечаний по реклоузеру оп 187/6 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ф. 64-6 оп.33 | [7 empty] | СНТ Палати | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Поверка ТТ в ПКУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ + подрядчик
|  | 134-1-22 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-1-45 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Замена ВА | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-7 | [7 empty] | Арей | быт | [10 empty] | выправка опоры № 25 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | Свинокомплекс | [11 empty] | Замена опор 25,19, ж.б пртставки оп 4, выправка опор №3 , расч тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 07.09.2022 ( среда) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф.64-2 отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-2 | [7 empty] | Худоногово | быт | [10 empty] | Устранение замечаний по реклоузеру оп 151/А | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | СНТ Два ручья | [11 empty] | расч трассы средней поросли, ремонт КЗ, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа Покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №21, выправка траверсы оп №97/3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.09.2022 ( четверг) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино, СНТ Палатий | быт | [10 empty] | Устранение замечаний по рекелоузеру оп № 23/1 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | 63-5-19 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-2-86 | [7 empty] | Нанжуль-11 | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | Свинокомплекс | [11 empty] | Замена опор 25,19, ж.б пртставки оп 4, выправка опор №3 , расч тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа Покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-2-15 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 09.09.2022 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф66-7 (связь с ф 66-3 оп 196) | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Устранение замечаний по реклоузеру оп 173 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | 66-1-20 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф. 134-1 оп. 19/55 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Перенос КТП №134-1-24 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф.64-2 отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
10.08.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.