## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 15.08.2022г. по 19.08.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 15.08.2022 ( понедельник) | ф. 64-1. ф. 64-7 | [7 empty] | д. Минино | [11 empty] | Врезка в ВЛ 0,4кВ Л-1 от тП 64-1-9 оп. №6 расположенная совместным подвесом по опоре №66 ВЛ 10 кВ ф. 64-7 ф. 64-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Шестаков
|  | ПС №45 «Емельяново» 1Т, В1Т-110кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 06:00 15.08.2022 до 18:00 16.08.2022 |  | СРЗА
|  | 121-03-91 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, выправка опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-7-28 | [7 empty] | пгт Емельяново | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | СНТ Два Ручья, Отрадное | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.08.2022 ( вторник) | ТП №134-1-24 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Перенос КТП | 10:00 - 17:00 |  | Сму Ронжин
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | ПС №45 «Емельяново» 1Т, В1Т-110кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 06:00 15.08.2022 до 18:00 16.08.2022 |  | СРЗА
|  | 47-4-13 | [7 empty] | Вечерницы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 63-7-2 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | РАБОТА | [7 empty] | ПО | ЗАЯВКАМ | [10 empty] | ЭНЕРГОСБЫТА
| 17.08.2022 ( среда) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | КТП 66-7-28 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Л-1 Замена опоры №1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов.
|  | ВЛ 10 кВ ф86-2 | [7 empty] | Замятино | быт | [10 empty] | Восстановление обрыва ВОЛС | 10:00 - 17:00 |  | ООО Интактика
|  | ПС №45 «Емельяново» 2Т, В2Т-110кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 06:00 17.08.2022 до 18:00 18.08.2022 |  | СРЗА
|  | 66-3-23 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 86-5-9 | [7 empty] | Шуваево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-7-28 | [7 empty] | пгт Емельяново | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | СНТ Два Ручья, Отрадное | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.08.2022 ( четверг) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | ПС №45 «Емельяново» 2Т, В2Т-110кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 06:00 17.08.2022 до 18:00 18.08.2022 |  | СРЗА
|  | 135-2-1 | [7 empty] | Мужичкино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 136-1-2 | [7 empty] | Никольское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 47-4-17 | [7 empty] | Веченицы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 88-1-2 | [7 empty] | Талое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 88-1-8 | [7 empty] | Талое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Демонтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ0,4 кВ ктп 88-1-8 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор, обрезка крон деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Погорелка, Устюг, | быт | [10 empty] | установка двойного крепления провода, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 19.08.2022 (Пятница) | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | 133-10-1 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена опор, замена голого провода на СИП 0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-8 | [7 empty] | СНТ Два Ручья, Отрадное | [11 empty] | Монтаж ПЗУ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 86-5-2 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Медведа покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
13.08.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.