## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 22.08.2022г. по 26.08.2022г.
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 22.08.2022 ( понедельник) | ф. 64-1. ф. 64-7 | [7 empty] | д. Минино | [11 empty] | Врезка в ВЛ 0,4кВ Л-1 от тП 64-1-9 оп. №6 расположенная совместным подвесом по опоре №66 ВЛ 10 кВ ф. 64-7 ф. 64-1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Шестаков
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Лемеза
|  | КСТП 63-1-107 | [7 empty] | СНТ Овинный | [11 empty] | Ввод в тТП ВЛИ 0,4 кВ. | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Минниахметов
|  | В 10 кВ ф.68-11 | [19 empty] | проф. восстановление УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 47-4 | [7 empty] | Ясная поляна, борлок, раскаты, мужичкино | быт | [10 empty] | Ремонт РЛНД на опоре 115/1 | 10:00-17:00 |  | РЭК Сибири
|  | 47-4-13 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 64-1-6 | [7 empty] | д. Мининино | быт | [10 empty] | выправка оп.№ 5.8,5.9 (жалоба потребителя) | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Перетяжка провода в пр оп № 44-47 КТП 63-1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
23.08.2022 ( вторник)
|  | РАБОТА | [7 empty] | ПО | ЗАЯВКАМ | [10 empty] | ЭНЕРГОСБЫТА
| 24.08.2022 ( среда) | В 10 кВ ф.87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | проф. восстановление УРЗА | 08:00-17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №94"Частоостровская" 2 сек. 10кВ | [7 empty] | Частоостровское | [11 empty] | Монтаж дуговой защиты. Заземлить все отходящие ячейки 10кВ | 00:00-06:00 |  | СРЗА
|  | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Юдин
|  | КТП 66-7-28 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Л-1 Замена опоры №1 | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Свиридов
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | СМУ Торопицын
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа Покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-2-19 | [7 empty] | пгт Емельяново | быт | [10 empty] | Текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 25.08.2022 ( четверг) | ПС №134 «Солонцы» 2сек.10кВ | [7 empty] | п. Солонцы согласовать с Краском, АСК Фарма, Алпи, Метро, Тойота центр | быт | [10 empty] | монтаж цепей дуговой защиты. Для безопасного выполнения работ заземлить все отходящие линии секции | 00:00-06:00 |  | СРЗА
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
26.08.2022 (Пятница)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
27.08.2022 (Суббота)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.