## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 12.09.-16.09.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 12.09.2022 ( понедельник) | ПС-47 "Глядено" 1сек./35 кВ, ВЛ Т-19 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | Замена ОСИ ЛР Т-19, ШР Т-19 | 08:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС-94 "Частоостровская" 2-Т/110 кВ, 2сек./110 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | Средний ремонт 2-Т, ОД-2Т, КЗ-2Т | 04:00 12.09.2022 до 22:00 13.09.2022 |  | СП
|  | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | 139-17-14 | [7 empty] | Логовой | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 86-3-7 | [7 empty] | Шуваево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 140-10 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №27, выправка траверсы оп №97/3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода, замена оп №182/21,182/30 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 13.09.2022 ( вторник) | ПС-94 "Частоостровская" 2-Т/110 кВ, 2сек./110 кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | Средний ремонт 2-Т, ОД-2Т, КЗ-2Т | 04:00 12.09.2022 до 22:00 13.09.2022 |  | СП
|  | ПС-45 "Емельяново-110" В.ф. 45-13, 45-3 | [19 empty] | Средний ремонт В-10 кВ 45-13, 45-3 | 08:00 - 17:00 |  | СП
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ.
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | 121-03-91 | [7 empty] | Возрождение | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф86-5 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №36/1, РЛНД 10 кВ, Монтаж КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 86-5-3 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа Покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 14.09.2022 ( среда) | ВЛ 10 кВ ф 47-1 | [7 empty] | Плоское | [11 empty] | Устранение замечаний по реклоузеру оп№ 92/А | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
ДОТ
| 15.09.2022 ( четверг) | ПС-88 "Талая" 1-Т/35, 1 сек./35, ВЛ Т-36 | [7 empty] | Талое, Красное Знамя, Покровка Медведа | [11 empty] | Замена ОСИ на ЛР Т-36, СР-1сек./35 | 08:00 - 22:00 |  | СП
|  | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 связа с ф 136-3 | [7 empty] | Нильское, Расскаты | быт | [10 empty] | Устранение замечаний по реклоузеру оп № 182,183 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры № 33, РЛНД 10 кВ, замена РВО на ОПН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, рас тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.09.2022 (Пятница) | ПС-45 "Емельяново-110" В.ф. 45-2, 45-5, 45-7 | [19 empty] | Средний ремонт В-10 кВ 45-2, 45-5, 45-7. | 08:00 - 17:00 |  | СП
|  | ф. 134-1 оп. 19/55 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Перенос КТП №134-1-24 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-4 связа с ф 135-2 | [7 empty] | Мужичкино | быт | [10 empty] | Монтаж реклоузера, устранение замечаний по реклоузеру оп № 152/79 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | 134-2-86 | [7 empty] | Нанжуль-11 | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 121-03-91 | [7 empty] | Возрождение | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода, замена оп №182/21,182/30 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор, рас тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.