## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 19.09-23.09.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 19.09.2022 ( понедельник) | ф.87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Установка подставной опоры 2/75 А. Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф.45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | оп.56/4. Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС-47 "Глядено" 1-Т/35, В-1Т/35, ТН-1сек./10 | [8 empty] | без погашений | [10 empty] | Текущий ремонт 1-Т, В-1Т/35, ТН-1сек./10 | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС-47 "Глядено" 1-сек/35, ВЛ Т-19 | [8 empty] | без погашений | [10 empty] | Текущий ремонт ШР Т-19, ЛР Т-19 | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС №134 "Солонцы" В 2Т 10 кВ | [8 empty] | без погашений | [10 empty] | Проверка дуговой защиты 2сек.10кВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кеВ ф 66-3, 66-7 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Устранение замечаний по реклоузерам оп 173 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 (КРУН Метео) | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Устранение замечаний по реклоузерам оп 147 | 10:00 - 17:00 |  | ООО Тесла
|  | КТП 66-9-2, 66-9-3 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | Свинокомплекс | [11 empty] | Замена опор 25,19, ж.б пртставки оп 4, выправка опор №3 , расч тр ср поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода, замена опор №182/21,182/30 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.09.2022 ( вторник) | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС-47 "Глядено" 2сек./35 кВ, ВЛ Т-27 | [19 empty] | Замена ОСИ на ЛР Т-27, ШР Т-27 | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС №90 "Западная-2" СВ-6кВ | [8 empty] | без погашений | [10 empty] | Проф.контроль АВР-6кВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 66-3-6 | [7 empty] | Крутая | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | быт, школа | [10 empty] | Замена анкерной опоры № 46, РЛНД | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор , соединение проводов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Выправка опор, расч тр ср поросли РУТН | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.09.2022 ( среда) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.134-4, 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | ф.134-4, 134-5 | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ПС-47 "Глядено" 2сек./35 кВ, ВЛ Т-46 | [19 empty] | Замена ОСИ на ЛР Т-46, ШР Т-46 | 04:00 - 22:00 |  | СП
|  | ПС №167 "Арийск" 2Т, В 2Т 35кВ, В 2Т 10кВ | [8 empty] | без погашений | [10 empty] | Монтаж устройств РЗА | 04:00 21.09 до 17:00 22.09 |  | СРЗА
|  | ПС №136 "Никольское" В ф.136-3 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 63-9-2 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа Покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-7 | [7 empty] | Арей | быт | [10 empty] | Выправка опоры № 25 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.09.2022 ( четверг) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ПС-116 "Творогово" ТН-1сек./10 | [19 empty] | Текущий ремонт ТН-1сек./10 | 8:00 - 17:00 |  | СП
|  | ПС №167 "Арийск" 2Т, В 2Т 35кВ, В 2Т 10кВ | [8 empty] | без погашений | [10 empty] | Монтаж устройств РЗА | 04:00 21.09 до 17:00 22.09 |  | СРЗА
|  | ПС №87 "Устюг" В ф.87-3 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | КТП 86-2-9 | [7 empty] | Арей | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ВА | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, двойное крепление провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.09.2022 (Пятница) | ф. 134-1 оп. 19/55 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Перенос КТП №134-1-24 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС №86 "Шуваево" В ф.86-7 | [7 empty] | Арей | быт | [10 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 87-3-53 | [7 empty] | Таскино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ВА | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-7 | [7 empty] | Арей | быт | [10 empty] | Выправка опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Кр. Знамя, Медведа Покровка | быт | [10 empty] | Расчистка трассы срелней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры №33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-1 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Заместитель начвальника РЭС- главный инженер | [19 empty] | А.А. Громов