## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 03.10-07.10.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 03.10.2022 ( понедельник) | Ф.121-03 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Демонтаж опор и провода ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП №121-03-36 от оп. №1 до оп. №30 в охранной зоне ВЛЗ-10 кВ ф.121-03 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
04.10.2022 ( вторник)
ДЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
| 05.10.2022 ( среда) | ф.134-4, 134-5 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | оп.15. установка подставной, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ПС №87 "Устюг" В ф.87-3 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №87 "Устюг" | [19 empty] | Опробование АВР 0,4кВ. Совместно с оперативным персоналом | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 66-1-4 | [7 empty] | п. Памяти 13 Борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена анкерной оп. № 46, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.10.2022 ( четверг) | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС №86 "Шуваево" В ф.86-7 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 64-1-1 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-6-7 | [7 empty] | с. Устюг | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 07.10.2022 (Пятница) | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | 45-3-3 | [7 empty] | п. Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена анкерной оп. № 46, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | Свинокомплекс | [11 empty] | Замена анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер Громов А.А.