## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 10.10-14.10.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 10.10.2022 ( понедельник) | 134-4-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 63-9-3 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф.134-1 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | установка подставной опоры № 19/17А | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ПС №87 "Устюг" В ф.87-3 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №87 "Устюг" | [19 empty] | Опробование АВР 0,4кВ. Совместно с оперативным персоналом | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 11.10.2022 ( вторник) | 87-3-53 | [7 empty] | Таскино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Восстановление схемы УСПД | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-8-20 | [7 empty] | ТСН Два ручья | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена анкерной оп. № 46, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-7-6 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Замена опор, замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 12.10.2022 ( среда) | ПС №135 "Заря" 1Т, 1 сек 10 кВ ВСЕ ОТХОДЯЩИЕ ФИДЕРА 1СЕК. | [19 empty] | Монтаж волоконно-оптического датчика дуговой защиты | 00:00 - 07:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-10кВ ф. 136-3 | [19 empty] | Проверка СРЗА | 00:00 - 07:00 |  | СРЗА
| 13.10.2022 ( четверг) | 140-10-33 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Восстановление связи | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф. 64-6 оп.№33 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Поверка ТТ, ТН (ПКУ) | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС №135 "Заря" 2Т, 2 сек 10 Кв, все отходящие фидера 2сек | [19 empty] | Монтаж волоконно-оптического датчика дуговой защиты | 00:00 - 07:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена анкерной оп. № 46, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | Свинокомплекс | [11 empty] | Замена анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 14.10.2022 (Пятница) | 66-1-24 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 66-1-5 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | отпайка от опоры 21. Вырубка просеки в охранной зоне | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС №86 "Шуваево" В ф.86-7 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №86 "Шуваево" СВ 10кВ | [19 empty] | Опробование АВР 10кВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена опор, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | Замена анкерной оп. № 46, монтаж двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст. Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ от ктп 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | замена голого провода на СИП 0,4 кВ, вводов потребителей, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | Свинокомплекс | [11 empty] | Замена анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный, Старцево | быт | [10 empty] | Замена анкерных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.