## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 17.10 по 21.10.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 17.10.2022 ( понедельник) | 88-4-3 | [7 empty] | Булановка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф. 136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | оп. 38. Выправка опоры. | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1, ф. 88-2, ф. 88-3, ф. 88-4 | [7 empty] | Талое, медведа, Покровка. | быт, школа, котельная | [10 empty] | Работы на ВЛ-35кВ Т-35, СВЛ, СП, Сухобузимский РЭС | 10:00 - 17:00 |  | СВЛ, СП
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор, монтаж двойного крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Замена вводов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | кача | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.10.2022 ( вторник) | 64-1-26 | [7 empty] | д. Минино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 140-10-57 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 8-2-16 | [7 empty] | СНТ Маяк | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1, ф. 88-2, ф. 88-3, ф. 88-4 | [7 empty] | Талое, медведа, Покровка. | быт, школа, котельная | [10 empty] | Работы на ВЛ-35кВ Т-35, СВЛ, СП, Сухобузимский РЭС | 10:00 - 17:00 |  | СВЛ, СП
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Выправка опор, монтаж двойного крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Замена вводов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-2 | [7 empty] | кача | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 19.10.2022 ( среда) | 64-1-26 | [7 empty] | Логовой | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 64-6 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Замена вводов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | кача | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.10.2022 ( четверг) | 63-1-34 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 135-2-38 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 63-1-34 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф. 45-4 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | отпайка от опоры 21. Вырубка просеки в охранной зоне | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС №136 "Никольское" В ф.136-3 | [19 empty] | Проф.контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС №86 "Шуваево" СВ 10кВ | [19 empty] | Опробование АВР 10кВ | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Замена вводов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | кача | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 87-2 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.10.2022 (Пятница) | 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ВЛ-10кВ ф. 45-5 | [7 empty] | Емельяново, еловое | быт | [10 empty] | монтаж двойного крепления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Замена вводов | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 8-3 | [7 empty] | кача | [11 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 88-3 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 140-10 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Замена анкерной опоры, монтаж двойного крепления, ремонт реклоузера | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.