## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 31.10 по 03.11.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 31.10.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | л-3 оп. 6/3 Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | Ф.87-3 оп. №46/6, ф.87-3 оп. №19/5 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Переустройство ЗКТП №87-3-7 с выносом опор | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | 63-7-32 | [7 empty] | Элита | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-7 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Регулировка РЛНД 10 кВ оп 46,52 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Устновка двойного крепления провода Опора № 41; 91; 95; 96; 97; 99; 202; 208 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 01.11.2022 ( вторник) | КТП 47-4-89 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Л-4 оп. 14. Реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС №135 "Заря" 1Т, 1сек/ 10кВ | [7 empty] | Птицефабрика, | [11 empty] | Монтаж ЗДЗ 1сек/10кВ УРЗА | 00:00-07:00 |  | СРЗА
|  | 134-2-62 | [7 empty] | Солонцы, Нанжуль | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-3-53 | [7 empty] | Таскино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-2 | [7 empty] | Емельяново | быт, Школла, д.Сад | [10 empty] | выправка опоры 49/14, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-2-15 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.11.2022 ( среда) | КТП 66-7-28 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Ввод в КТП ВЛИ 0,4 кВ. | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | 121-03-98 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-8-19 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 45-10-45 | [7 empty] | Емельяново | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка деревянных опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.11.2022 ( четверг) | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 45-3-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | л-4 оп. 11 Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ПС №135 "Заря" 2Т, 2сек/10кВ | [19 empty] | Монтаж ЗДЗ 2сек/10кВ УРЗА | 00:00-07:00 |  | СРЗА
|  | 47-4-50 | [7 empty] | Борлок | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-3-53 | [7 empty] | Таскино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Суханово | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
04.11.2022 (Пятница)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.