## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. С 07.11 по 11.11.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 07.11.2022 ( понедельник) | ф.167-8 КТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | ф.167-8 оп.31-32 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-2-63 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Замена опор, замена провода на СИП 10 кВ, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 08.11.2022 ( вторник) | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | КТП 45-3-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | л-4 оп. 11 Врезка отпайки | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | 64-1-51 | [7 empty] | д. Минино, Пушкинская 46В | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 47-4-6 | [7 empty] | Погорелка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 86-4-24 | [7 empty] | Старцево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Замена опор, замена провода на СИП 10 кВ, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Суханово | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
09.11.2022 ( среда)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | ОХРАНЫ | [11 empty] | ТРУДА
| 10.11.2022 ( четверг) | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | КТП 47-4-89 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Л-4 оп. 14. Реконструкция | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | 134-2-72 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 136-1-3 | [7 empty] | Никольское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 11.11.2022 (Пятница) | ПС №45 "Емельяново-110", ЩСН | [19 empty] | Опробование АВР СН (совместно с ОВБ) | 9:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-1-54 | [7 empty] | Бугачево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж технического учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Суханово, Погорелка | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.