## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 14.11 по 18.11.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6 | 7 | 8
| 14.11.2022 ( понедельник) | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:01 |  | Лемеза СМУ
|  | КТП 134-2-84 | [7 empty] | снт Нанжуль | [11 empty] | Замена ТМГ 25-10/0,4 кВ на 160-10/0,4 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | 139-17-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 121-03-90 | [7 empty] | д. Минино Заимка | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Устновка двойного крепления провода Опора № 95; 96; 97; 99; 208 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 15.11.2022 ( вторник) | КСТП 121-03-05 | [7 empty] | КРУДОР | [11 empty] | Замена КСТП на КТП | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | Ф. 63-1 | [7 empty] | п. Овинный | [11 empty] | Монтаж совместного подвеса ВЛ-0,4 кВ Л2 по опорам ВЛ 10кВ оп№84/38/3-84/37 | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 133- 6 | [7 empty] | Сухая Балка | быт | [10 empty] | Монтаж ВВУ РИМ 10 кВ ктп 133-6-8 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 140-10-29 | [7 empty] | Еловое | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Замена опор, замена провода на СИП 10 кВ, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Суханово | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 16.11.2022 ( среда) | ф.47-4 | [7 empty] | Раскаты | [11 empty] | Врезка ВЛ 10 кВ оп № 127/27А/13 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | 47-4-17 | [7 empty] | Вечерницы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-6-7 | [7 empty] | Дрокино | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-2 | [7 empty] | Емельяново | быт, Школла, д.Сад | [10 empty] | выправка опоры 49/14, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | КТП 45-2-15 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | текущий ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.11.2022 ( четверг) | ф.64-6 | [7 empty] | снт Палати | [11 empty] | Врезка ВЛ0,4 кВ Л1 от КТП64-6-43 на оп.№27/35/2 10 кВ(совместный подвес) | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
|  | 66-7-5, 66-7-10 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-1-2 | [7 empty] | Солонцы | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Старцево | [11 empty] | Замена опор, замена провода на СИП 10 кВ, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Выправка опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 18.11.2022 (Пятница) | Ф.64-2 оп. №65/98 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | 167-5-3 | [7 empty] | Арейское | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 86-4-44 | [7 empty] | Старцево | быт | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех | [6 empty] | Монтаж прибора учета | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Замена голого провода на СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Установка двойного крепления провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | Покровка, Медведа, Кр. Знамя | быт | [10 empty] | Валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.