## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2021 г. с 19.12.по 23.12.2022
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 19.12.2022 ( понедельник) | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 88-3-4 | [7 empty] | Медведа | быт | [10 empty] | Монтаж провода СИП | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | СНТ, Суханово, Таскино | быт | [10 empty] | Перетяжка провода, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 133-8-2,ВЛ 10 кВ ф 133-8 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, перевод абонентов, пераспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 133-6 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | монтаж РИМ 10 кВ в сторону ктп 133-6-8 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 20.12.2022 ( вторник) | ф. 87-3 | [7 empty] | д. Таскино | [11 empty] | Установка подставной опоры №181/5а/24а, монтаж провода совместным подвесом,врезка |  | 10:00 - 17:00 | Минниахметов СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ |  | 10:00 - 17:00 | Лемеза СМУ
|  | 45-10-10 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | СНТ, Суханово, Таскино | быт | [10 empty] | Перетяжка провода, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 88-3 | [7 empty] | ДНТ "Лесное" | быт | [10 empty] | монтаж РИМ 10 кВ оп № 58 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 133-7-2 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, перевод абонентов, пераспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.12.2022 ( среда) | КТП 88-1-7 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп №19-23 |  | 10:00 - 17:00 | Юдин СМУ
|  | Л1 от КТП 45-7-74 | [7 empty] | Экопарк | [11 empty] | Оп№ 19 выправка опоры |  | 10:00 - 17:00 | Мастер СМУ
|  | 64-6-5 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-2-3 | [7 empty] | Логовой | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 87-2-8 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 133-8-2 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, перевод абонентов, пераспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 78-5 | [7 empty] | Красный пахарь | быт | [10 empty] | монтаж РИМ 10 кВ в сторону ктп 78-5-13 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 22.12.2022 ( четверг) | ф. 134-2 оп 48/21 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Врезка ВЛЗ 10 кВ |  | 10:00 - 17:00 | Юдин СМУ
|  | ф. 134-2 оп 48/32а/13/2 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры,врезка |  | 10:00 - 17:00 | Минниахметов СМУ
|  | КТП 47-4-11 | [7 empty] | Экопарк | [11 empty] | Замена АВ-0,4 кВ, замена ТТ |  | 10:00 - 17:00 | Степанов СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 133-7-2 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, перевод абонентов, пераспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.12.2022 (Пятница) | ф. 88-1 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Установка подставной опоры № 15а, врезка |  | 10:00 - 17:00 | Юдин СМУ
|  | Ф.64-2отпайка от оп. 27/1 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ |  | 10:00 - 17:00 | Лемеза СМУ
|  | 94-6-34 | [7 empty] | Старцево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | Ф.45-4-2 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 66-3-23 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л2 ктп 133-8-2,ВЛ 10 кВ ф 133-8 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | монтаж провода СИП, перевод абонентов, пераспределение нагрузки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | СНТ, Суханово, Таскино | быт | [10 empty] | Перетяжка провода, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.