## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 23.01.по 27.01.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 23.01.2023 ( понедельник) | ф. 134-6-47 | [7 empty] | пр. Котельникова | быт | [10 empty] | КСТП №134-6-47 (100 кВА на 160кВА), монтаж Л2 от КСТП №134-6-47 совместным подвесом по оп. № 31/7/9/4а - 31/7/9/5а ВЛ10 кВ ф.134-6. | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 88-1-7, Л1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп №19-23 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново" ТН 1 сек. 10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 09:00 - 12:00 |  | СРЗА
|  | ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново" ТН 2 сек. 10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 13:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп 1-4, 35-36, 38-42, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Валка деревьев пр оп 13-16, замена анкерной опоры № 4, регулировка стрелы провеса пр оп 4/1-4/2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 24.01.2023 ( вторник) | ф. 64-3 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | монтаж провода 4 пролета, совместный подвес по ВЛ10 кВ оп 15,16,ввод в ТП,замена рубильника на АВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 88-1-7, Л1 | [7 empty] | Талое | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп №19-23 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 64-7 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Замена КСТП 64-7-3 на КТП 160 на 250, монтаж ПУ на Л1, Л2 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ПС 35/10кВ №63 "Элита" В ф.63-13 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | проф. контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №63 "Элита" В ф.63-14 | [7 empty] | Элита | [11 empty] | проф. контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-9-3 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 66-3-2 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 59-64 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 25.01.2023 ( среда) | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" ТН 1 сек/10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" В1Т-10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль дуговой защиты | 10:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 134-4-33 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 140-10-31 | [7 empty] | Еловое | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп 1-4, 35-36, 38-42, 44-45, 52-54, 91-92, 93-94, 95-97, 99/8-99/9, 99/10-99/15 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 83-111 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Валка деревьев пр оп 13-16, замена анкерной опоры № 4, регулировка стрелы провеса пр оп 4/1-4/2 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 26.01.2023 ( четверг) | Ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры ВЛ 10 кВ №12а, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | Установка подставной опоры №124а,замена ТМГ КСТП№ 78-5-37 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" ТН 2 сек/10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" В2Т-10кВ | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль дуговой защиты | 08:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | 63-5-3 | [7 empty] | элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 66-3-5 | [7 empty] | Сухая | быт | [10 empty] | Демонтаж опор, провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-1 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | Валка деревьев пр оп 13-16, замена анкерной опоры № 4 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-3 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Замена опор, валка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
27.01.2023 (Пятница)
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.