## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 20.02. по 22.02.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 20.02.2023 ( понедельник) | ф. 88-1-7, Л1 | [7 empty] | Талое | [11 empty] | Реконструкция ВЛ0,4 кВ Л3 оп №19-23 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Выправка подставной опоры ВЛ 10 кВ №38, установка дополнительной опоры, Л2 от ктп 136-1-8 0п 3-4 подтянуть провода | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 64-1-51 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-7-14 | [7 empty] | п. Элита | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-2-37 | [7 empty] | с. Дрокино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.02.2023 ( вторник) | Ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры ВЛ 10 кВ №12а, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Установка подкоса к ВЛ10кВ ф.135-2 оп158; монтаж провода ВЛИ0,4 кВ Л1 от КТП 135-2-21 совместным подвесом с ВЛ10 кВ оп158; врезка ВЛИ0,4 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ВЛ 10 кВ ф 144-28 | [7 empty] | перевести питание на ф 144-31 | Свинокомплекс | [10 empty] | Техническое обслуживание В 10 кВ | 08:00-23:00 |  | КИСК
|  | ТП 167-8-1 | [7 empty] | Арейское | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-8-51 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф88-4 | [7 empty] | Булановка | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп 59-64 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.02.2023 ( среда) | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 66-3-2 | [7 empty] | п. Памяти 13 борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
23.02.2023 ( четверг)
24.02.2023 (Пятница)
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.