## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 27.02. по 03.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 27.02.2023 ( понедельник) | Ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры ВЛ 10 кВ №12а, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 86-3 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4кВ совместным подвесом по оп.10/5,10/6 заввод в КТП 86-3-4 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Установка подставной опоры 19/17а | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.134-11 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Совм подв по вл 10 кВ ф.134-1 оп 19/40-19/41 Л6 от КТП 134-1-22 оп6/6-6/7 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ТП 121-03-2 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-10кВ ф. 144-31 | [7 empty] | Старцево | Свинокомплекс | [10 empty] | ТО В-10кВ | 10:00 - 17:00 |  | КПМЭС
|  | Вл-0.4кВ Л-7 от КТП 66-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.02.2023 ( вторник) | ТП 167-5-3 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Врезка ВЛИ-0,4кВ от сущ. Оп 13, вырубка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ф.64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп 27/31-27/32 совм подвес | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ТП 64-2-36 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка АВ-0,4 кВ Л5 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.136-1 | [7 empty] | Никольское | [11 empty] | Выправка подставной опоры ВЛ 10 кВ №38, установка дополнительной опоры, Л2 от ктп 136-1-8 0п 3-4 подтянуть провода | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 66-3-2 | [7 empty] | п. Памяти 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0.4кВ Л-7 от КТП 66-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 01.03.2023 ( среда) | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №82А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 134-4-33 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 121-03-82 | [7 empty] | д. Бугачево | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново" | [19 empty] | Т-18 – проф. контроль УРЗА, АПВ | 05:00 - 18:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 45-7 | [7 empty] | СНТ | быт | [10 empty] | Валка деревьев пр оп № 20-21,24-25,67-69,72-76, 90-91, 95-97, 135-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0.4кВ Л-7 от КТП 66-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 02.03.2023 ( четверг) | КСТП134-6-47 | [7 empty] | пр. Котельникова | [11 empty] | КСТП №134-6-47 (100 кВА на 160кВА), монтаж Л2 от КСТП №134-6-47 совместным подвесом по оп. № 31/7/9/4а - 31/7/9/5а ВЛ10 кВ ф.134-6. | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ТП 63-1-102 | [7 empty] | Овинный | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 86-3-1 | [7 empty] | с. Шуваево | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново" | [19 empty] | Т-19 – проф. контроль УРЗА, АПВ | 05:00 - 18:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0.4кВ Л-7 от КТП 66-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 03.03.2023 (Пятница) | ТП 140-10-31 | [7 empty] | с. Еловое | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 66-3-2 | [7 empty] | п. Памяти 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 45-7-68 | [7 empty] | п. Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ПС 110/35/10кВ №45 "Емельяново" | [19 empty] | СВ-35кВ, АВР-35кВ – проф. контроль УРЗА | 05:00 - 18:00 |  | СРЗА
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп,52-54, , 99/8-99/9, 99/10-99/15,Оп. № 132/46-132/68, 132/73/26-132/73/33 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | Вл-0.4кВ Л-7 от КТП 66-7-4 | [7 empty] | Крутая | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.