## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 06.03. по 10.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 06.03.2023 ( понедельник) | ТП 167-5-3 | [7 empty] | Арейское | [11 empty] | Врезка ВЛИ-0,4кВ от сущ. Оп 13, вырубка деревьев | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
|  | ТП 64-2-36 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Установка АВ-0,4 кВ Л5 | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.45-7 | [7 empty] | Черемшанка | [11 empty] | установка подставной оп №45а, врезка ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | 63-9-1 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
| 07.03.2023 ( вторник) | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | Установка подставной опоры №124а,замена ТМГ КСТП№ 78-5-37 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КСТП134-6-47 | [7 empty] | пр. Котельникова | [11 empty] | КСТП №134-6-47 (100 кВА на 160кВА), монтаж Л2 от КСТП №134-6-47 совместным подвесом по оп. № 31/7/9/4а - 31/7/9/5а ВЛ10 кВ ф.134-6. | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
08.02.2023 ( среда)
ВЫХОДНОЙ
| 09.03.2023 ( четверг) | Ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Замена ТМГ КТП 64-7-10 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф. 64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Замена КСТП 64-7-3 на КТП 160 на 250, монтаж ПУ на Л1, Л2 | 10:00 - 17:00 |  | Свиридов СМУ
| 10.03.2023 (Пятница) | Ф.135-3 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Установка подставной опоры 73а, врезка ВЛЗ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп 27/31-27/32 уст подставной оп , монтаж совм подвес | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | 63-8-51 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.