## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 13.03. по 17.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
13.03.2023 ( понедельник)
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
| 14.03.2023 ( вторник) | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | Установка подставной опоры №124а,замена ТМГ КСТП№ 78-5-37 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КТП 135-3-8 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Перевод потребителей на новые ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ПС 35/10кВ №86 "Шуваево" СВ-10кВ, АВР-10кВ | [19 empty] | СВ-10кВ, АВР-10кВ - проф. контроль УРЗА | 09:00 - 12:00 |  | СРЗА
|  | ТП 133-10-1 | [7 empty] | Сухая Балка | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 66-3-2 | [7 empty] | Памяти 13 Борцов | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф. 63-2 | [7 empty] | п. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ ВВУ РИМ СНТ Зарница оп 73/35/58/3/1 | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 132/11-132/46, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 0,4 кВ Л от ктп 140-10-6 | [19 empty] | Регулировка стрелы провеса пр оп 5-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
15.03.2023 ( среда)
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
|  | ф. 86-3 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Монтаж ВЛИ-0,4кВ совместным подвесом по оп.10/5,10/6 заввод в КТП 86-3-4 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.45-7 | [7 empty] | Черемшанка | [11 empty] | установка подставной оп №45а, врезка ВЛ 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ф.64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп 27/31-27/32 совм подвес | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП 134-2-78 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Л1 оп1, оп 12, оп 6/3/2 установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ПС 110/10кВ №94"Частоостровская" | [19 empty] | 1Т, ОД КЗ 1Т – проф. контроль УРЗА | 09:00 - 17:00 |  | СРЗА
|  | ТП 133-8-8 | [7 empty] | Сухая Балка | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 94-6-33 | [7 empty] | Частоостровское | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от КТП №134-2-85 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Обрезка крон деревьев пр оп 6-8 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 134-2-28 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Обрезка крон деревьев пр оп 4-5 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 17.03.2023 (Пятница) | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | Установка подставной опоры №124а,замена ТМГ КСТП№ 78-5-37 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | КТП 135-3-8 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Перевод потребителей на новые ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ктп 63-2-29 Л1,Л2,Л3 | [7 empty] | ст Минино | [11 empty] | Демонтаж оп Л1 от ктп 63-2-29, демонтаж провода, монтаж провода совместным подвесом ,перевод потребителей | 10:00 - 17:00 |  | Лемеза СМУ
|  | ТП 63-6-48 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-7-3 | [7 empty] | Дрокино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ф.64-1 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ ВВУ РИМ оп . № 73 Суроткин В.А. | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-87-2-3 | Устюг | быт. | [10 empty] | замена промежуточной опоры оп 10/3 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.