## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 20.03. по 24.03.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 20.03.2023 ( понедельник) | КТП 134-2-78 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Л1 оп1, оп 12, оп 6/3/2 установка ПУ | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | 45-13-3 | [7 empty] | Емельяново | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-2-3 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 132/11-132/46, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.03.2023 ( вторник) | КТП 121-03-36 | [7 empty] | д. Бугачево | [11 empty] | Ошиновка трансформатора | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | Монтаж ВВУ РИМ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 63-7-4 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-6-24 | [7 empty] | Замятино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 132/11-132/46, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от КТП №134-2-62 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Обрезка крон деревьев пр оп 9/19-9/20 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.03.2023 ( среда) | ктп. 134-6-47 | [7 empty] | пр. Котельникова | [11 empty] | КСТП №134-6-47 (100 кВА на 160кВА), монтаж Л2 от КСТП №134-6-47 совместным подвесом по оп. № 31/7/9/4а - 31/7/9/5а ВЛ10 кВ ф.134-6. | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | 134-4-7 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 167-8-1 | [7 empty] | Алейское | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 132/11-132/46, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от КТП-66-3-18 | [7 empty] | 13 Борцов | [11 empty] | Выправка оп 11/1 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.03.2023 ( четверг) | ф. 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп 27/31-27/32 совм подвес. | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 63-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Замена КСТП № 63-1-109 | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | 66-7-22 | [7 empty] | Крутая | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 134-1-41 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 132/11-132/46, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ-0.4кВ Л-1 от КТП 66-3-2 | [7 empty] | 13 Борцов | быт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф88-4 | [7 empty] | Булановка | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 62-64 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 24.03.2023 (Пятница) | ф. 63-1 | [7 empty] | Овинный | [11 empty] | Монтаж провода совместным подвесом по оп. №88/15/1- 88/15/3 Замена ТМГ КСТП № 63-1-110 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | 64-2-8 | [7 empty] | Логовой | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 86-3-3 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 64-1-44 | [7 empty] | д. Минино | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | 63-5-5 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 8-2 | [7 empty] | ст Кача | СНТ | [10 empty] | Расчистка трассы средней поросли пр оп 111-139 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-3 | [7 empty] | Сухая | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 132/11-132/46, | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф87-1 | [7 empty] | Устюг, объект ГО | [11 empty] | Валка деревьев пр оп. № 15-16 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.