## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 03.07 по 07.07.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
|  | ф 45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Установка КСТП оп№56/2/2 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 134-2-72 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Минниахметов СМУ
| 03.07.2023 (понедельник) | ТП 45-2-5 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-7-16 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-1 | [7 empty] | Плоское, Объединение, СНТ Звездочка | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | замена опор , перетяжка провода,замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 88-1-8 | [7 empty] | Талая | быт. | [10 empty] | капитальный ремонт, ремонт фундамента | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 04.07.2023 ( вторник) | ф. 94-6 | [7 empty] | Минжуль | [11 empty] | Установка подставной ж/б опоры №313/6А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 140-10-60 Л-1 ТП 140-10-29 Л-1 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Разрыв линии в пролёте опор 26-27 Л-1 от КТП 140-10-29, переподключение к оп.15 Л-1 КТП 140-10-60 | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ТП 45-4-16 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 94-2-32 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф. 94-6 | [7 empty] | Минжуль, Красный Пахарь | [11 empty] | Установка подставной ж/б опоры №358-359, ,перетяжка пр, замена опор | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф121-03 | [8 empty] | быт. | [10 empty] | замена Анкерной опоры № 193, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ , КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный | быт. | [10 empty] | заменак оп 3128,129,154,158,168 уст подставной оп про оп 81-82 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 05.07.2023 ( среда) | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп. №23\45\9 - 23/45/13 Монтаж ВЛ-0,4кВ Л6 от ктп 64-6-40 совм. подв. | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 64-6-40 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Замена ТП 250кВА на 630 кВА | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 86-4-42 | [7 empty] | Шуваево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-93 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | замена оп 181/5/8А , анкерной опоры 181/5/9, зам ЛР оп 53 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 06.07.2023 ( четверг) | ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп. 9/А/2 Подвес провода совместным подвесом. | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф.64-7 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | оп. 9/А/41 Подвес провода совместным подвесом. | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 63-1-2 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-6-43 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-2-36 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-4 | [7 empty] | Придорожный | быт. | [10 empty] | заменак оп 3128,129,154,158,168 уст подставной оп про оп 81-82 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 87-2-3 | [7 empty] | Устюг | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | заменаЛР оп 9 , КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ф. 87-6 | [7 empty] | Устюг | [11 empty] | оп. 2/62/16 Замена РЛНД. Замена опоры | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
| 07.07.2023 (Пятница) | ТП 8-2-16 | [7 empty] | пл. Тростенцово | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 63-9-4 | [7 empty] | Элита | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-4, | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | Замена ЛР 10 кВ оп6/Б ктп 134-4-9 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.