## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 19.06 по 23.06.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | [10 empty] | 5 | 6
| 19.06.2023 ( понедельник) | ТП 133-8-14 | [7 empty] | д. Сухая балка | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | [11 empty] | Установка опоры № 106а/1 в охранной зоне, установка подставной опоры №106А, монтаж провода ВЛ10 кВ, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Замена сущ. Оп №152/49, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп. №23\45\9 - 23/45/13 Монтаж ВЛ-0,4кВ Л6 от ктп 64-6-40 совм. подв. | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ПС 35/10кВ №78"Таскино"2Т | [19 empty] | проф. контроль УРЗА | С 05.00 19.06.2023 до 20.00 20.06.2023 |  | СРЗА
|  | КТП 133-10-1 | [7 empty] | Сухая балка | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 121-03-86 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново | быт. | [10 empty] | расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | ремонт фундамента, КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-1 | [7 empty] | Плоское, Объединение, СНТ Звездочка | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 20.06.2023 ( вторник) | ф 45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Установка КСТП оп№56/2/2 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф 45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Установка подставных опор №52/1а, 52/13 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп. №23\45\9 - 23/45/13 Монтаж ВЛ-0,4кВ Л6 от ктп 64-6-40 совм. подв. | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | пролет опор 73-78 монтаж ВЛ-0,4 кв совм. подвесом от новой | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП 45-2-33 | [7 empty] | Емельяново | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 134-1-25 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 94-2-31 | [7 empty] | Кубеково | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ктп 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | ремонт фундамента, КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф121-03 | [8 empty] | быт. | [10 empty] | замена Анкерной опоры № 193, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ , КЗ и СЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 21.06.2023 ( среда) | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2" 1Т 35/10 | [19 empty] | проф. контроль УРЗА | С 05.00 21.06.2023 до 20.00 22.06.2023 |  | СРЗА
|  | ТП 133-8-14 | [7 empty] | д. Сухая балка | [11 empty] | Замена ТМГ | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Пролет опор 25-27. Завод в КТП 86-5-4, установка ав 0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Оп№ 22/23 Врезка вновь построенной ВЛ10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | установка оп.№22/31 откопка кабеля,установка ж/б анкера,монтаж кабеля,врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | КТП 63-1-34 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 64-1-6 | [7 empty] | д. Минино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-1 | [7 empty] | Барабаново | быт. | [10 empty] | расчистка трассы средней поросли | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | заменак оп 36/1,20,21,22,23 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 22.06.2023 ( четверг) | ф.47-1 | [7 empty] | Плоское | [11 empty] | Установка опоры № 106а/1 в охранной зоне, установка подставной опоры №106А, монтаж провода ВЛ10 кВ, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф.135-2 | [7 empty] | Емельяново | [11 empty] | Врезка Вновь построенной КСТП оп.№ 12а/6 | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | пролет опор 73-78 монтаж ВЛ-0,4 кв совм. подвесом от новой | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | КТП 68-15-1 | [7 empty] | Суханово | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 66-3-1 | [7 empty] | Памяти 13 борцов | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ктп 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | ремонт фундамента, КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 47-1 | [7 empty] | Плоское, Объединение, СНТ Звездочка | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-7 | [7 empty] | Частостровское | быт. | [10 empty] | Замена оп 7, анкерной оп 10, перетяжка пр 6-8, 9-11 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 23.06.2023 (Пятница) | ПС 110/10кВ №135"Заря"В Т-19 | [19 empty] | проф. контроль УРЗА | С 05.00 до 20.00 23.06.2023 |  | СРЗА
|  | ф. 121-03 | [7 empty] | Мясокомбинат | [11 empty] | Оп 8/2-8/3 монтаж ТМГ в охранной зоне ВЛ, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф.121-03 | [7 empty] | Бугачево | [11 empty] | Установка подставной опоры №82А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф. 94-6 | [7 empty] | Минжуль | [11 empty] | Установка подставной ж/б опоры №313/6А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | КТП 88-3-3 | [7 empty] | Покровка | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | КТП 87-3-40 | [7 empty] | Погорелка | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | быт. | [10 empty] | ремонт фундамента, КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-3 | [7 empty] | Частостровское | быт. | [10 empty] | Замена оп29,33,34,36 перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Частостровское, Минжуль | быт. | [10 empty] | Замена опор Оп. № 51, 57, 61, 62, 302, 359, 360, 374перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.