## Лист1
[13 empty] | Приложение № 2 | Приложение № 3 | Приложение № 1
[13 empty] | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению №____ от ______ | к дополнительному соглашению № ДС3 от «» июнь 2015 г.
[13 empty] | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору | (Приложение № 10 к энергосервисному договору
[13 empty] | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года) | № 18.2400.7030.14 от 04 июля 2014 года)
График отключения электроустановок Емельяновского РЭС для выполнения ремонтной программы 2023 г. с 26.06 по 30.06.2023
№ п/п | Дата монтажа | Номер ТП, ВЛ-10кВ | Мощность ТП 6/10 - 0,4 кВ |  | Номинал трансформаторов тока на вводе РУ -0,4 кВ ТП |  | Количество вводов | Общее кол-во отходящих линий (рубильников) от РУ - 0,4 кВ ТП | РЭС | Населенный пункт | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Характеристика потребителя | Выполняемая работа | Время выполнения | Фактическое время отключения | МАСТЕР | ДОПУСКАЮЩАЯ БРИГАДА | Причина | Метеоусловия
|  |  | 1Т (кВ*А) | 2Т (кВ*А) | Ввод 1 | Ввод 2
| 26.06.2023 ( понедельник) | ПС 35/10кВ №47 "Глядено"В Т-27 | [8 empty] | без погашения | [10 empty] | проф. контроль УРЗА | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ф.47-4 | [7 empty] | Мужичкино | [11 empty] | Замена сущ. Оп №152/49, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ф 64-6 | [7 empty] | Дрокино | [11 empty] | Оп. №23\45\9 - 23/45/13 Монтаж ВЛ-0,4кВ Л6 от ктп 64-6-40 совм. подв. | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ТП 121-03-94 | [7 empty] | Бугачево | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-7 | [7 empty] | Частостровское | быт | [10 empty] | Замена оп 7, анкерной оп 10, перетяжка пр 6-8, 9-11 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-4 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Замена РЛНД 10 кВ оп ктп 134-4-9 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 27.06.2023 ( вторник) | ф 45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Установка КСТП оп№56/2/2 | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф 45-10 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Установка подставных опор №52/1а, 52/13 | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 140-10-60 Л-1 ТП 140-10-29 Л-1 | [7 empty] | Еловое | [11 empty] | Разрыв линии в пролёте опор 26-27 Л-1 от КТП 140-10-29, переподключение к оп.15 Л-1 КТП 140-10-60 | 10:00 - 17:00 |  | Мастер СМУ
|  | ПС 35/10 кВ №21"Емельяново 2" В 10 кВ ф21-1, ф 21-5 | [7 empty] | СНТ | [11 empty] | проф. контроль УРЗА | 05:00 - 20:00 |  | СРЗА
|  | ТП 64-6-43 | [7 empty] | Дрокино | быт | [10 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | замена оп 36/1,20,21,22,23 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-3 | [7 empty] | Частостровское | быт. | [10 empty] | Замена оп29,33,34,36 перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 87-2 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | Замена РЛНД, переяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 87-2-7 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 28.06.2023 ( среда) | ПС 35/10кВ №136"Никольское" 1Т | [19 empty] | проф. контроль УРЗА | С 05.00 28.06.2023 до 20.00 29.06.2023 |  | СРЗА
|  | ф. 86-5 | [7 empty] | Шуваево | [11 empty] | Пролет опор 25-27. Завод в КТП 86-5-4, установка ав 0,4кВ | 10:00 - 17:00 |  | Юдин СМУ
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Оп№ 22/23 Врезка вновь построенной ВЛ10кВ | 10:00 - 17:00 |  | Торопицын СМУ
|  | ф. 139-17 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | установка оп.№22/31 откопка кабеля,установка ж/б анкера,монтаж кабеля,врезка | 10:00 - 17:00 |  | Степанов СМУ
|  | ТП 134-2-25 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 134-2-66 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Частостровское, Минжуль | быт. | [10 empty] | Замена опор Оп. № 51, 57, 61, 62, 302, 359, 360, 374перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 66-7 | [7 empty] | Крутая | [11 empty] | Валка деревьев, замена опор, перетяжка провода, установка жб приставки | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 87-2-3 | [7 empty] | Устюг | быт. | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 29.06.2023 ( четверг) | ф. 78-5 | [7 empty] | Сибиряк | [11 empty] | пролет опор 73-78 монтаж ВЛ-0,4 кв совм. подвесом от новой | 10:00 - 17:00 |  | Ронжин СМУ
|  | ф. 94-6 | [7 empty] | Минжуль | [11 empty] | Установка подставной ж/б опоры №313/6А, врезка | 10:00 - 17:00 |  | Шестаков СМУ
|  | ТП 64-2-9 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ТП 64-2-41 | [7 empty] | Логовой | [11 empty] | Монтаж ПУ | 10:00 - 17:00 |  | УЭЭ
|  | ВЛ 10 кВ ф 63-1 | [7 empty] | Бугачево | быт. | [10 empty] | замена опор, перетяжка провода, установка РЛНД 10 кВ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 86-5 | [7 empty] | Шуваево | быт. | [10 empty] | замена оп 36/1,20,21,22,23 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 94-6 | [7 empty] | Частостровское, Минжуль | быт. | [10 empty] | Замена опор Оп. № 51, 57, 61, 62, 302, 359, 360, 374перетяжка провода | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 63-5-3 | [7 empty] | Элита | быт. | [10 empty] | ремонт фундамента , контура заземления | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-4 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | Замена РЛНД 10 кВ оп ктп 134-4-9 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-4-9 | [7 empty] | Солонцы | быт | [10 empty] | капитальный ремонт | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
| 30.06.2023 (Пятница) | ВЛ 10 кВ ф 116-1 | [7 empty] | Творогово | [11 empty] | Подключение ПКУ 10 кВ от ф. 116-1 оп. №7/1 | 10:00 - 17:00 |  | Инэнерготех
|  | ВЛ 10 кВ ф 134-1 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Выправка опор 31.10-31.14 | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ктп 134-1-7 | [7 empty] | Солонцы | [11 empty] | Замена фундамента КТП, монтаж КЗ | 10:00 - 17:00 |  | РЭС
|  | ДЕНЬ | [7 empty] | РАБОТЫ | С | [10 empty] | ПЕРСОНАЛОМ
Заместитель начальника РЭС- главный инженер ГРОМОВ А.А.